SIWZ Część II – wzór umowy na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. ew. 252 na odcinku Wola Żytowska – Wymysłów, Gmina Pabianice

U M O W A

zawarta w dniu  ………………………2018 r. w Pabianicach

pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21   reprezentowaną przez  :

Henryka Gajdę Wójta Gminy Pabianice,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego.

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  obejmujące:

wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. ew. 252 na odcinku Wola Żytowska – Wymysłów, Gmina Pabianice

3. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa  i  specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na   warunkach ustalonych niniejszą umową.

5. Wykonawca pokrywa koszty związane z   organizacją ruchu na  czas budowy.

6. Wykonawca pokrywa koszty uporządkowania terenu budowy oraz doprowadzenia  jego do stanu  przed rozpoczęciem budowy .

7.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od  przeszkód komunikacyjnych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z jego winy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy minimum 6 osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Zatrudnienie tych osób przez Podwykonawcę uznaje się za spełnienie obowiązku określonego w tym przepisie umowy przez samego Wykonawcę poprzez:

- przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania tego wykazu. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy;

- przedkładanie zaktualizowanego wykazu osób, o którym mowa w pkt. 1) w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób;

- umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie osób;

- przedłożenie Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie– jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Z tytułu niedopełnienia  przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, nieprzedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem o ich zatrudnieniu, bądź nie udokumentowania tego zatrudnienia przez Wykonawcę  – Zamawiający  przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odpowiednio kary umownej, o której mowa w § 5. Niewykonanie przez Wykonawcę  któregokolwiek z tych obowiązków, niezależnie od przewidzianych umową  kar umownych – traktowane będzie jako niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku  zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – co uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 2. Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w  terminie

do  dnia 15 lipca 2018 r.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów , określonych co do rodzaju w§ 9 niniejszej umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  ustala się na kwotę złotych  …………………….. netto + podatek VAT w wysokości ……….. tj. ………………... zł.  Razem  -  ……………….. zł. brutto  / słownie:  ………………………..zł.).

2. Zapłata wynagrodzenia należnego  Wykonawcy dokonana  będzie na rachunek bankowy, numer …………………………………………………………….

3.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej  w terminie  30  dni  od daty jej  doręczenia Zamawiającemu.

4. Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony  spisanym przez strony  protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

5. Ustala się jedno fakturowanie końcowe.                     .

§ 4. Materiały i harmonogram robót

### 1. Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej, nadzór nad ich wykonywaniem powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

### 2. Roboty, o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i  dostarczonych przez  Wykonawcę

3. Materiały, o których mowa  winny odpowiadać co do jakości wymaganiom  wyrobów   dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy  z  dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

§ 5. Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów :

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – ……………..  %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy  z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto.

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  jej zmiany , w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany , w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości - 1% wartości przedmiotu umowy

h) w przypadku nieprzedłożenia wykazu osób, o którym mowa w § 1 ust. 9 - 10, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek.

### i) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

### j) Zamawiający płaci Wykonawcy karę  umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

### 2. Zamawiający potrąci z faktury  ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 6. Podwykonawstwo

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

- w  przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców :

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiający również w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może zgłosić sprzeciw do tej umowy lub do jej zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot  został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub oświadczenie podwykonawcy), z którymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którym zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 5 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawieranych umów o podwykonawstwo mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7. Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu               pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że:

dotyczyć będą  zmiany terminu wykonania robót , gdy zmiana taka stanie się konieczna ze       względu na okoliczności , których nie można było przewidzieć w okresie składania ofert  , lub:

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

- ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych w postaci długotrwałych opadów atmosferycznych wykraczających poza średnią dla danego miesiąca;

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w  terminie placu budowy.

§ 8 Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Długość gwarancji ustala się na  …………… miesięcy . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od  daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach  określonych  w przepisach kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o        stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od ich ujawnienia , natomiast    Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym   protokołem.

§ 9. Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu   przedmiotu  umowy i uporządkowaniu terenu.

2.W odbiorze  uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

1)	atestów  i certyfikatów jakości,

2)	deklaracji zgodności z PN,

3)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

7.    Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  , Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

§ 10. Roboty dodatkowe.

Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów, zaniedbań Wykonawcy, lub nieskalkulowania wszystkich kosztów przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11.  Załączniki do umowy

### Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

### 1)  ofertę  wykonawcy.

### 2)  dokumentację  projektową

§ 12. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie kierownik budowy ……………………………….

2. Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy inspektora nadzoru inwestorskiego ………………………………………….

3. Prowadzącym  zadanie inwestycyjne Zamawiającego jest  ………………………………….

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.Niniejsza umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących  egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                                          Wykonawca